## الملخص التنفيذي
FIRST TOUCH — تحليل الفجوات وخطة الإغلاق
منصة إدارة مشاريع البناء — التاريخ: 31 مارس 2026
المؤشر | القيمة
نسبة الإكتمال الكلية | 85%
عدد الميزات المكتملة | 14
عدد الفجوات الحرجة | 5
عدد الفجوات المتوسطة | 5
عدد الفجوات المنخفضة | 4
إجمالي سطور الكود (Backend) | 3,413
إجمالي سطور الكود (Frontend) | 5,321
تغطية الاختبارات | 0%
مصفوفة اكتمال الميزات
الميزة | Backend % | Frontend % | الحالة | الأولوية | Sprint | الملاحظات | المسؤول
التسجيل والمصادقة | 100% | 100% | مكتمل | - | - | JWT + OTP + تحقق بريد | Backend
المشاريع (المالك) | 100% | 95% | مكتمل | - | - | إنشاء، عروض، موافقات | Full Stack
تحليل AI الذكي | 100% | 100% | مكتمل | - | - | Claude API + تحليل ملفات | Backend
عروض الأسعار (BOQ) | 100% | 90% | مكتمل | - | - | تقديم، قبول، رفض | Full Stack
الفحص والاعتماد | 100% | 90% | مكتمل | - | - | فحص، موافقة، رفض | Full Stack
تسليم أعمال المقاول | 100% | 85% | مكتمل | - | - | تسليم بنود مع توثيق | Full Stack
المحفظة والدفع | 100% | 80% | مكتمل | - | - | إيداع، سحب، معاملات | Full Stack
لوحة الأدمن | 85% | 70% | مكتمل | منخفض | Sprint 3 | ينقص: طلبات البنك | Backend
المجمعات (المطور) | 70% | 90% | جزئي | متوسط | Sprint 2 | صلاحيات، validation | Full Stack
رفع الملفات | 100% | 50% | جزئي | عالي | Sprint 1 | Frontend غير مربوط | Frontend
التعليقات | 100% | 40% | جزئي | متوسط | Sprint 2 | UI ناقص | Frontend
الإشعارات الفورية | 50% | 0% | غير مكتمل | حرج | Sprint 1 | Socket.io غير متصل | Full Stack
التمويل | 30% | 20% | ناقص | متوسط | Sprint 2 | بدون workflow | Full Stack
اختبارات | 0% | 0% | معدوم | عالي | Sprint 3 | لا تغطية | QA

## خطة إغلاق الفجوات
خطة إغلاق الفجوات — مرتبة من الأهم للأقل أهمية
# | الفجوة | الوصف التفصيلي | الأولوية | التأثير | Sprint | المدة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الحالة
1 | أمان البيانات المكشوفة | إزالة DATABASE_URL و JWT secrets من server.js/start.js — استخدام .env فقط + تغيير كلمات المرور | حرج | أمني — اختراق كامل | Sprint 1 | 1 يوم | 1 أبريل 2026 | 1 أبريل 2026 | معلّق
2 | ربط Socket.io بالفرونت | إنشاء اتصال Socket.io في App.jsx، الانضمام لغرفة المستخدم، استقبال الإشعارات وتحديث badges | حرج | تجربة المستخدم — لا إشعارات فورية | Sprint 1 | 3 أيام | 1 أبريل 2026 | 3 أبريل 2026 | معلّق
3 | تسجيل أرباح المقاول تلقائياً | عند موافقة المالك على بند → إنشاء سجل ContractorEarning تلقائياً + تحديث المحفظة | حرج | مالي — المقاول لا يحصل على أرباحه | Sprint 1 | 2 يوم | 3 أبريل 2026 | 4 أبريل 2026 | معلّق
4 | ربط رفع الملفات بالواجهة | تحويل FileUploader لإرسال FormData بدل Base64 → ربط مع Cloudinary/Local → معاينة | حرج | وظيفي — الملفات لا تُحفظ فعلياً | Sprint 1 | 3 أيام | 4 أبريل 2026 | 7 أبريل 2026 | معلّق
5 | إدارة طلبات البنك (أدمن) | GET /api/admin/bank-requests + موافقة/رفض + واجهة أدمن لإدارتها | حرج | وظيفي — طلبات بدون مراجعة | Sprint 1 | 2 يوم | 7 أبريل 2026 | 8 أبريل 2026 | معلّق
6 | تكامل AI Upload في الواجهة | ربط AIProjectUpload بالـ modal + زر في dashboard المالك + اختبار شامل | عالي | ميزة رئيسية — AI غير متاح للمستخدم | Sprint 1 | 2 يوم | 9 أبريل 2026 | 10 أبريل 2026 | معلّق
7 | إصلاح workflow التمويل | endpoints موافقة/رفض + جدول سداد + رفع مستندات + واجهة تتبع الحالة | عالي | وظيفي — ميزة معطلة | Sprint 2 | 4 أيام | 13 أبريل 2026 | 16 أبريل 2026 | معلّق
8 | Pagination لجميع القوائم | إضافة limit/offset لـ projects, compounds, notifications + عرض أرقام الصفحات | عالي | أداء — بطء مع بيانات كثيرة | Sprint 2 | 2 يوم | 16 أبريل 2026 | 17 أبريل 2026 | معلّق
9 | اكتمال ميزة المجمعات | تفعيل صلاحيات المشرفين + validation على PATCH + ربط تقدم الوحدات بإحصائيات المجمع | متوسط | وظيفي — edge cases | Sprint 2 | 4 أيام | 17 أبريل 2026 | 22 أبريل 2026 | معلّق
10 | واجهة التعليقات | مكون عرض/إضافة التعليقات في تفاصيل البنود + تحديث فوري عبر Socket.io | متوسط | تجربة المستخدم | Sprint 2 | 2 يوم | 22 أبريل 2026 | 23 أبريل 2026 | معلّق
11 | رفع صور مشاكل الجودة | ربط رفع الصور في QualityIssue مع Cloudinary + معاينة الصور في الواجهة | متوسط | وظيفي — توثيق ناقص | Sprint 2 | 2 يوم | 23 أبريل 2026 | 24 أبريل 2026 | معلّق
12 | البحث والفلترة | إضافة بحث في المشاريع والمجمعات والمستخدمين مع فلاتر حسب الحالة والنوع | متوسط | تجربة المستخدم | Sprint 2 | 3 أيام | 24 أبريل 2026 | 28 أبريل 2026 | معلّق
13 | تنسيق التواريخ | إنشاء utility لتنسيق التواريخ بالعربي واستخدامه في كل الواجهات | متوسط | تجربة المستخدم | Sprint 2 | 1 يوم | 28 أبريل 2026 | 28 أبريل 2026 | معلّق
14 | تصميم متجاوب (Responsive) | إضافة media queries و breakpoints للموبايل والتابلت — Mobile-First | منخفض | وصول — لا يعمل على الموبايل | Sprint 3 | 5 أيام | 29 أبريل 2026 | 5 مايو 2026 | معلّق
15 | Accessibility (WCAG) | ARIA labels + تنقل لوحة المفاتيح + تباين ألوان كافي (AA) | منخفض | وصول — غير متاح لذوي الإعاقة | Sprint 3 | 3 أيام | 5 مايو 2026 | 7 مايو 2026 | معلّق
16 | منع الطلبات المكررة | تعطيل الأزرار أثناء الإرسال + debounce + optimistic UI | منخفض | جودة — بيانات مكررة | Sprint 3 | 2 يوم | 7 مايو 2026 | 8 مايو 2026 | معلّق
17 | اختبارات وحدة وتكامل | إعداد Jest + Supertest (Backend) + React Testing Library (Frontend) + CI | منخفض | جودة — لا ضمان استقرار | Sprint 3 | 5 أيام | 8 مايو 2026 | 14 مايو 2026 | معلّق
18 | تقسيم App.jsx | تقسيم 5321 سطر إلى مكونات منفصلة حسب الدور والميزة | منخفض | صيانة — صعوبة التطوير | Sprint 3 | 3 أيام | 14 مايو 2026 | 18 مايو 2026 | معلّق

## الجدول الزمني
الجدول الزمني — Sprint Breakdown
Sprint 1 — الأساسيات الحرجة (الأعلى أهمية)
الفترة: | 1 - 12 أبريل 2026 | المدة: | أسبوعان
# | المهمة |  |  | المدة | الأولوية | الحالة
1 | إزالة البيانات المكشوفة من الكود (DATABASE_URL, JWT) |  |  | 1 يوم | حرج | معلّق
2 | ربط Socket.io بالفرونت اند — إشعارات فورية + badges |  |  | 3 أيام | حرج | معلّق
3 | تسجيل أرباح المقاول تلقائياً عند موافقة المالك |  |  | 2 يوم | حرج | معلّق
4 | ربط رفع الملفات مع Cloudinary/Local Storage |  |  | 3 أيام | حرج | معلّق
5 | إضافة endpoint طلبات البنك + واجهة أدمن |  |  | 2 يوم | حرج | معلّق
6 | تكامل AI Upload في واجهة المالك (الرفع الذكي) |  |  | 2 يوم | عالي | معلّق
Sprint 2 — التحسينات الوظيفية (أهمية متوسطة-عالية)
الفترة: | 13 - 28 أبريل 2026 | المدة: | أسبوعان
# | المهمة |  |  | المدة | الأولوية | الحالة
1 | إصلاح workflow التمويل كاملاً (موافقة + سداد + مستندات) |  |  | 4 أيام | عالي | معلّق
2 | Pagination لجميع القوائم (مشاريع، مجمعات، إشعارات) |  |  | 2 يوم | عالي | معلّق
3 | اكتمال المجمعات (صلاحيات المشرفين + validation) |  |  | 4 أيام | متوسط | معلّق
4 | واجهة التعليقات على البنود + تحديث فوري |  |  | 2 يوم | متوسط | معلّق
5 | رفع صور مشاكل الجودة مع Cloudinary |  |  | 2 يوم | متوسط | معلّق
6 | البحث والفلترة في جميع القوائم |  |  | 3 أيام | متوسط | معلّق
7 | تنسيق التواريخ بالعربي |  |  | 1 يوم | متوسط | معلّق
Sprint 3 — الجودة والصقل (أهمية منخفضة)
الفترة: | 29 أبريل - 18 مايو 2026 | المدة: | 3 أسابيع
# | المهمة |  |  | المدة | الأولوية | الحالة
1 | تصميم متجاوب Responsive (موبايل + تابلت) |  |  | 5 أيام | منخفض | معلّق
2 | Accessibility — WCAG 2.1 AA |  |  | 3 أيام | منخفض | معلّق
3 | منع الطلبات المكررة (Debounce + disabled buttons) |  |  | 2 يوم | منخفض | معلّق
4 | اختبارات Jest + Supertest + React Testing Library |  |  | 5 أيام | منخفض | معلّق
5 | تقسيم App.jsx إلى مكونات منفصلة (5321 سطر) |  |  | 3 أيام | منخفض | معلّق

## Workflow المنتج
Workflow المنتج النهائي — رحلة كل مستخدم
رحلة صاحب المشروع (Owner)
# | الخطوة | الوصف التفصيلي | الحالة | Backend | Frontend
1 | التسجيل وتفعيل الحساب | إنشاء حساب → تفعيل البريد → تسجيل الدخول | مكتمل | auth.js | LoginForm
2 | إنشاء مشروع (يدوي) | اختيار نوع → مرحلة بناء → تفاصيل → شروط → ملفات → إرسال | مكتمل | projects.js | NewProjectForm
3 | إنشاء مشروع (AI ذكي) | رفع ملف + وصف → تحليل AI → مراجعة المراحل → إنشاء تلقائي | مكتمل | projects.js | AIProjectUpload
4 | استقبال ومراجعة عروض الأسعار | المقاولون يقدمون BOQ → المالك يراجع التفاصيل → يقبل أفضل عرض | مكتمل | projects.js | QuotationView
5 | اختيار المفتش | المفتشون يتقدمون → المالك يختار → يدفع أتعاب الفحص | مكتمل | projects.js | InspectorApps
6 | متابعة التنفيذ والموافقات | المقاول يسلم → المفتش يفحص → المالك يوافق ويدفع تلقائياً | مكتمل | projects.js | OwnerDecisionForm
7 | إدارة المحفظة | إيداع أموال → دفع تلقائي عند الموافقة → سجل كامل | مكتمل | wallet.js | WalletView
8 | طلب تمويل بنكي | تقديم طلب تمويل → انتظار الموافقة | جزئي | projects.js | ناقص
9 | تقييم بعد الاكتمال | تقييم المقاول والمفتش (1-5 نجوم) + تعليق | مكتمل | achievements.js | RatingForm
رحلة المقاول (Contractor)
# | الخطوة | الوصف التفصيلي | الحالة | Backend | Frontend
1 | التسجيل بالبيانات التجارية | إنشاء حساب مقاول → اسم الشركة → السجل التجاري | مكتمل | auth.js | RegisterForm
2 | تصفح المشاريع المتاحة | عرض جميع المشاريع التي تحتاج تسعير | مكتمل | projects.js | ProjectList
3 | تقديم عرض سعر BOQ | ملء جدول كميات تفصيلي → مدة التنفيذ → مدة الضمان → إرسال | مكتمل | projects.js | BOQQuotationForm
4 | استلام العقد | عند قبول العرض → يظهر العقد بالتفاصيل الكاملة | مكتمل | dashboard.js | ContractView
5 | تنفيذ وتسليم البنود | لكل بند: تنفيذ الأعمال → توثيق بالصور والفيديو → تسليم | مكتمل | projects.js | SubmitForm
6 | استلام الدفعات | بعد موافقة المالك → الدفعة تُصرف للمحفظة تلقائياً | جزئي | wallet.js | EarningsView
7 | معرض الإنجازات | عرض المشاريع المكتملة + التقييمات العامة | مكتمل | achievements.js | Gallery
رحلة المفتش (Inspector)
# | الخطوة | الوصف التفصيلي | الحالة | Backend | Frontend
1 | التسجيل مع التخصص | إنشاء حساب مفتش → اختيار التخصص | مكتمل | auth.js | RegisterForm
2 | التقدم للمشاريع | تصفح المشاريع → تقديم ترشيح مع أتعاب الفحص | مكتمل | projects.js | ApplyForm
3 | فحص واعتماد البنود | مراجعة تسليم المقاول → موافقة أو رفض مع ملاحظات وصور | مكتمل | projects.js | ReviewForm
4 | لوحة الإحصائيات | نسبة الموافقة، عدد الفحوصات، المشاريع النشطة | مكتمل | dashboard.js | Dashboard
رحلة المطور العقاري (Developer)
# | الخطوة | الوصف التفصيلي | الحالة | Backend | Frontend
1 | إنشاء مجمع سكني | wizard 6 خطوات: بيانات → وحدات → مراحل → مشرفين → ملخص | مكتمل | compounds.js | CompoundWizard
2 | إدارة الوحدات | تحديث حالة كل وحدة (فيلا/شقة) → تتبع التقدم % | مكتمل | compounds.js | UnitGrid
3 | تتبع المواد والكميات | إضافة مواد → تحديث المستخدم → تنبيهات النقص | مكتمل | compounds.js | MaterialTracker
4 | إدارة مشاكل الجودة | تسجيل مشاكل → تعيين مسؤول → متابعة الحل | جزئي | compounds.js | QualityIssues
5 | تتبع المدفوعات | تسجيل دفعات لكل مقاول/مرحلة | مكتمل | compounds.js | Payments
6 | التقارير وتحليل الفجوات | تقدم، مالي، gap analysis لكل وحدة ومجمع | مكتمل | compounds.js | Reports
رحلة المشرف (Admin)
# | الخطوة | الوصف التفصيلي | الحالة | Backend | Frontend
1 | لوحة إحصائيات النظام | عدد المستخدمين، المشاريع، رصيد المحافظ الكلي | مكتمل | admin.js | AdminDash
2 | إدارة المستخدمين | بحث، عرض، تعطيل، ترقية، إعادة كلمة مرور | مكتمل | admin.js | UserMgmt
3 | إدارة المشاريع | عرض جميع المشاريع مع حالتها وتفاصيلها | مكتمل | admin.js | ProjectMgmt
4 | مراجعة طلبات التمويل البنكي | عرض الطلبات → موافقة أو رفض | غير مكتمل | مفقود | مفقود

## مصفوفة المخاطر
مصفوفة المخاطر وخطة التخفيف
# | المخاطرة | الاحتمالية | التأثير | الخطورة | خطة التخفيف | المسؤول
1 | تسريب بيانات الاعتماد (DB/JWT) | عالي | حرج | حرج | إزالة فورية من الكود + تغيير كلمات المرور + env vars فقط | Backend Lead
2 | عدم تسجيل أرباح المقاولين | مؤكد | عالي | حرج | إضافة auto-earning في owner-decision endpoint + اختبار شامل | Backend
3 | فقدان ملفات المشاريع | عالي | عالي | عالي | ربط Cloudinary بشكل كامل + نسخ احتياطي تلقائي | DevOps
4 | بطء الأداء مع زيادة البيانات | متوسط | عالي | عالي | إضافة pagination + indexes على الجداول المهمة | Backend
5 | عدم عمل التطبيق على الموبايل | مؤكد | متوسط | متوسط | تصميم responsive في Sprint 3 — Mobile-First | Frontend
6 | صعوبة صيانة App.jsx (5321 سطر) | عالي | متوسط | متوسط | تقسيم الملف إلى مكونات منفصلة في Sprint 3 | Frontend
7 | عدم وجود اختبارات تلقائية | مؤكد | متوسط | متوسط | إعداد Jest + CI/CD pipeline في Sprint 3 | QA
8 | عدم توافق WCAG | مؤكد | منخفض | منخفض | مراجعة accessibility + ARIA labels في Sprint 3 | Frontend